## 2019
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE FAALİYET PLANI
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2020
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1.1 SGK/ Emekli Keseneği/ Vergiler/ Sendika/ İcra/ Nafaka vs. İlgili Kurum ödemeleri |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 4 to 2020 5; 2020 8 to 2020 9; 2020 12 to 2020 13; 2020 17 to 2020 18; 2020 21 to 2020 22; 2020 25 to 2020 26; 2020 30 to 2020 31; 2020 34 to 2020 35; 2020 39 to 2020 40; 2020 43 to 2020 44; 2020 47 to 2020 48; 2020 51 to 2020 52
G | bar: 2020 4 to 2020 5; 2020 8 to 2020 9; 2020 12 to 2020 13; 2020 17 to 2020 18; 2020 21 to 2020 22; 2020 25 to 2020 26; 2020 49 to 2020 52
1.2 BES Ödemeleri |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 3; 2020 8; 2020 12; 2020 16; 2020 20; 2020 25; 2020 29; 2020 34; 2020 38; 2020 42; 2020 47; 2020 51
G | bar: 2020 3; 2020 8; 2020 12; 2020 16; 2020 20; 2020 25
1.3 Hazine Nakit Talepleri |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P
G | bar: 2020 1 to 2020 26; 2020 49 to 2020 52
1.4 Mali Tabloların Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 4; 2020 8; 2020 12; 2020 17; 2020 21; 2020 26; 2020 30; 2020 35; 2020 39; 2020 43; 2020 48; 2020 52
G | bar: 2020 4; 2020 8; 2020 12; 2020 17; 2020 21; 2020 26; 2020 49 to 2020 52
1.5 Kesin Hesabın gönderilmesi (Hazine ve Maliye Bakanlığı; TBMM; Sayıştay Başkanlığı) |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 16; 2020 20; 2020 40
G | bar: 2020 16; 2020 20; 2020 49 to 2020 52
1.6 Maaşların ödenmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 2; 2020 7; 2020 12; 2020 16; 2020 20; 2020 25; 2020 29; 2020 34; 2020 38; 2020 42; 2020 47; 2020 51
G | bar: 2020 2; 2020 7; 2020 12; 2020 16; 2020 20; 2020 25
1.7 Şubelerin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, birim amirleri ile toplantı yapmak |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT |  | P
G | bar: 2020 1 to 2020 26
1.8 Muhasebe Yetkilisinin Sayıştay Başkanlığına bildirilmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 3 to 2020 4
G | bar: 2020 3 to 2020 4
1.9 Aylık nakit talebinin Nakit Talebi Aktarım Sistemi üzerinden Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 3; 2020 8; 2020 12; 2020 16; 2020 21; 2020 25; 2020 29; 2020 34; 2020 38; 2020 43; 2020 47; 2020 51
G | bar: 2020 3; 2020 8; 2020 12; 2020 16; 2020 21; 2020 25; 2020 49 to 2020 52
1.10 Taşınır icmal cetvellerinin onaylanarak birimlere gönderilmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 1 to 2020 5; 2020 52
G | bar: 2020 1 to 2020 5; 2020 49 to 2020 52
1.11 Birim Faaliyet Raporunın gönderilmesi |  | Stratejik Yönetim ve Planlama Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 1 to 2020 5
G | bar: 2020 1 to 2020 5; 2020 49 to 2020 52
1.12 Nihai Performans Programının, Üniversitemiz web sayfası üzerinden açıklanması |  | Stratejik Yönetim ve Planlama Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 1 to 2020 5
G | bar: 2020 1 to 2020 5; 2020 49 to 2020 52
1.13 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ayrıntılı Harcama / Finansman Programını hazırlamak ve Cumhurbaşkanlığı'nın onayına sunmak. |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 1 to 2020 8
G | bar: 2020 1 to 2020 8; 2020 49 to 2020 52
1.14 İdare faaliyet raporunun hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 8
G | bar: 2020 8; 2020 49 to 2020 52
1.15 Üniversitemizin Yatırım Değerlendirme Raporunun hazırlanarak Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi. |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 13
G | bar: 2020 13; 2020 49 to 2020 52
1.16 (Ocak-Haziran Dönemi) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 31
G
1.17 Bütçe teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | bar: 2020 35 to 2020 39
1.18 Yatırım Programı Teklifinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 40 to 2020 44
G
1.19 Yılı Performans Programı Teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 7
G | bar: 2020 7
1.20 Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerine gidilmesi. |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 27 to 2020 35
G
1.21 Görüşmelerde revize edilen Yılı Bütçe Kanun Tasarısı Kitapçığının basılıp TBMM’ye gönderilmesi |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 42
G
1.22 Güncellenen Performans Programı Tasarısı Kitapçığının basılarak TBMM’ye gönderilmesi. |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2020 42
G
1.23 Konsolide risk raporu idare risk koordinatörü tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve Üst Yöneticiye sunulması. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Konsolide Risk Raporu | P
G
1.24 Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az 1 kez analiz edilmesi. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Risk Tespit ve Değerlendirme Formu | P
G
1.25 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulması. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Eylem Planı | P
G
1.26 İç Kontrol sisteminin işleyişi SGDB ve İKİYK tarafından yılda en az bir kez değerlendirilecek ve raporlanarak üst yöneticiye sunulması. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | İç Kontrol Değerlendirme Raporu | P
G
1.27 İç Kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmesi. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Görüş,Öneri ve Şikayet | P
G
1.28 İç kontrolün değerlendirilme sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmesi ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanması. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Eylem Planı | P
G
1.29 Yan ödeme cetvellerinin vize edilmesi |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Yan Ödeme Cetveli | P
G
1.30 Sendika üye sayısının tespit edilmesi |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Yetkili Sendika Toplantı Tutanağı | P | bar: 2020 29
G
2. İç Tetkik ve Denetim Sonucu Yapılması Gereken Faaliyetler
2.1 İç Denetim sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | p
G
2.2 İç Tetkik sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | P
G
3. Dış Denetim Sonucu Yapılması Gereken Faaliyetler
3.1 YÖK denetimi sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | P
G
3.2 Sayıştay Başkanlığı'nın denetimi sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | P
G
KAYNAK TANIMLAMALARI | [5 empty] | 2020 7: Hazırlayan; 2020 22: Onay; 2020 35: Kalite Sistem Onayı
İG:İşgücü |  |  | Planlanan Faaliyet
FS:Finansman |  |  | Tamamlanan Faaliyet
KT:Katılım |  |  | Yapılamayan Faaliyet |  |  | 2020 7: Cengiz KOCAMAN- Şube Müdürü; 2020 22: Veysel SAY - Daire Başkanı
EK:Ekipman
TK:Teknoloji