## 2025
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE FAALİYET PLANI
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2025
[6 empty] | Ocak |  |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  |  | Mayıs |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  |  | Ağustos |  |  |  | Eylül |  |  |  | Ekim |  |  |  | Kasım |  |  |  | Aralık
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1.1 SGK/ Emekli Keseneği/ Vergiler/ Sendika/ İcra/ Nafaka vs. İlgili Kurum ödemeleri |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ocak 4 to Ocak 5; Şubat 8 to Şubat 9; Mart 12 to Mart 13; Nisan 17 to Nisan 18; Mayıs 21 to Mayıs 22; Haziran 25 to Haziran 26; Temmuz 30 to Temmuz 31; Ağustos 34 to Ağustos 35; Eylül 39 to Ekim 40; Ekim 43 to Kasım 44; Kasım 47 to Aralık 48; Aralık 51 to Aralık 52
G | bar: Ocak 4 to Ocak 5; Şubat 8 to Şubat 9; Mart 12 to Mart 13; Nisan 17 to Nisan 18; Mayıs 21 to Mayıs 22; Haziran 25 to Haziran 26; Aralık 49 to Aralık 52
1.2 BES Ödemeleri |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ocak 3; Şubat 8; Mart 12; Nisan 16; Mayıs 20; Haziran 25; Temmuz 29; Ağustos 34; Eylül 38; Ekim 42; Kasım 47; Aralık 51
G | bar: Ocak 3; Şubat 8; Mart 12; Nisan 16; Mayıs 20; Haziran 25
1.3 Hazine Portal İşlemleri |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P
G | bar: Ocak 1 to Haziran 26; Aralık 49 to Aralık 52
1.3.1 Hazine Nakit Talepleri |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P
G | bar: Ocak 1 to Haziran 26; Aralık 49 to Aralık 52
1.3.2 Hazine Aylık Tahmin İşlemleri |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ocak 1; Şubat 6; Mart 10; Nisan 15; Mayıs 20; Haziran 24; Temmuz 28; Ağustos 33; Eylül 37; Ekim 41; Kasım 45; Aralık 49
G | bar: Ocak 1; Şubat 6; Mart 10; Nisan 15; Mayıs 20; Haziran 24; Temmuz 28; Ağustos 33; Eylül 37; Ekim 41; Kasım 45; Aralık 49 to Aralık 52
1.4 Mali Tabloların Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ocak 4; Şubat 8; Mart 12; Nisan 17; Mayıs 21; Haziran 26; Temmuz 30; Ağustos 35; Eylül 39; Ekim 43; Aralık 48; Aralık 52
G | bar: Ocak 4; Şubat 8; Mart 12; Nisan 17; Mayıs 21; Haziran 26; Aralık 49 to Aralık 52
1.5 Kesin Hesabın gönderilmesi (Hazine ve Maliye Bakanlığı; TBMM; Sayıştay Başkanlığı) |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Nisan 16; Mayıs 20; Ekim 40
G | bar: Nisan 16; Mayıs 20; Aralık 49 to Aralık 52
1.6 Maaşların ödenmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ocak 2; Şubat 7; Mart 12; Nisan 16; Mayıs 20; Haziran 25; Temmuz 29; Ağustos 34; Eylül 38; Ekim 42; Kasım 47; Aralık 51
G | bar: Ocak 2; Şubat 7; Mart 12; Nisan 16; Mayıs 20; Haziran 25
1.7 Şubelerin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, birim amirleri ile toplantı yapmak |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT |  | P
G | bar: Ocak 1 to Haziran 26
1.8 Muhasebe Yetkilisinin Sayıştay Başkanlığına bildirilmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ocak 3 to Ocak 4
G | bar: Ocak 3 to Ocak 4
1.9 Aylık nakit talebinin Nakit Talebi Aktarım Sistemi üzerinden Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ocak 3; Şubat 8; Mart 12; Nisan 16; Mayıs 21; Haziran 25; Temmuz 29; Ağustos 34; Eylül 38; Ekim 43; Kasım 47; Aralık 51
G | bar: Ocak 3; Şubat 8; Mart 12; Nisan 16; Mayıs 21; Haziran 25; Aralık 49 to Aralık 52
1.10 Taşınır icmal cetvellerinin onaylanarak birimlere gönderilmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ocak 1 to Ocak 5; Aralık 52
G | bar: Ocak 1 to Ocak 5; Aralık 49 to Aralık 52
1.11 Birim Faaliyet Raporunın gönderilmesi |  | Stratejik Yönetim ve Planlama Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ocak 1 to Ocak 5
G | bar: Ocak 1 to Ocak 5; Aralık 49 to Aralık 52
1.12 Nihai Performans Programının, Üniversitemiz web sayfası üzerinden açıklanması |  | Stratejik Yönetim ve Planlama Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ocak 1 to Ocak 5
G | bar: Ocak 1 to Ocak 5; Aralık 49 to Aralık 52
1.13 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ayrıntılı Harcama / Finansman Programını hazırlamak ve Cumhurbaşkanlığı'nın onayına sunmak. |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ocak 1 to Şubat 8
G | bar: Ocak 1 to Şubat 8; Aralık 49 to Aralık 52
1.14 İdare faaliyet raporunun hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Şubat 8
G | bar: Şubat 8; Aralık 49 to Aralık 52
1.15 Üniversitemizin Yatırım Değerlendirme Raporunun hazırlanarak Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi. |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Mart 13
G | bar: Mart 13; Aralık 49 to Aralık 52
1.16 (Ocak-Haziran Dönemi) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Temmuz 31
G
1.17 Bütçe teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | bar: Ağustos 35 to Eylül 39
1.18 Yatırım Programı Teklifinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ekim 40 to Kasım 44
G
1.19 Yılı Performans Programı Teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Şubat 7
G | bar: Şubat 7
1.20 Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerine gidilmesi. |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Temmuz 27 to Ağustos 35
G
1.21 Görüşmelerde revize edilen Yılı Bütçe Kanun Tasarısı Kitapçığının basılıp TBMM’ye gönderilmesi |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ekim 42
G
1.22 Güncellenen Performans Programı Tasarısı Kitapçığının basılarak TBMM’ye gönderilmesi. |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: Ekim 42
G
1.23 Konsolide risk raporu idare risk koordinatörü tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve Üst Yöneticiye sunulması. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Konsolide Risk Raporu | P
G
1.24 Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az 1 kez analiz edilmesi. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Risk Tespit ve Değerlendirme Formu | P
G
1.25 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulması. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Eylem Planı | P
G
1.26 İç Kontrol sisteminin işleyişi SGDB ve İKİYK tarafından yılda en az bir kez değerlendirilecek ve raporlanarak üst yöneticiye sunulması. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | İç Kontrol Değerlendirme Raporu | P
G
1.27 İç Kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmesi. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Görüş,Öneri ve Şikayet | P
G
1.28 İç kontrolün değerlendirilme sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmesi ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanması. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Eylem Planı | P
G
1.29 Yan ödeme cetvellerinin vize edilmesi |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Yan Ödeme Cetveli | P
G
1.30 Sendika üye sayısının tespit edilmesi |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Yetkili Sendika Toplantı Tutanağı | P | bar: Temmuz 29
G
2. İç Tetkik ve Denetim Sonucu Yapılması Gereken Faaliyetler
2.1 İç Denetim sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | p
G
2.2 İç Tetkik sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | P
G
3. Dış Denetim Sonucu Yapılması Gereken Faaliyetler
3.1 YÖK denetimi sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | P
G
3.2 Sayıştay Başkanlığı'nın denetimi sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | P
G
KAYNAK TANIMLAMALARI | [5 empty] | Şubat 7: Hazırlayan; Mayıs 22: Onay; Ağustos 35: Kalite Sistem Onayı
İG:İşgücü |  |  | Planlanan Faaliyet
FS:Finansman |  |  | Tamamlanan Faaliyet
KT:Katılım |  |  | Yapılamayan Faaliyet |  |  | Şubat 7: Cengiz KOCAMAN- Şube Müdürü; Mayıs 22: Veysel SAY - Daire Başkanı
EK:Ekipman
TK:Teknoloji